Информационная справка по реализации объектов БКАД 2019г. – 2021г.

| № п/п | Наименование объекта | Дата проведения аукциона на выполнение СМР | Дата заключения контракта на выполнение СМР | Организация победитель аукциона | Техническая характеристика ремонтируемой автомобильной дороги. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Московская с.Супонево Брянского района Брянской области Начальная (максимальная) цена контракта – 33 353 449,80 рублей. Целевой показатель – 2,036км. Лимит финансирования -40 040 514,74 – Целевой показатель -2,45км. | 13.12.2019г.(факт) | 30.12.2019г.(факт) | ООО «Свеньагродорстрой» Ващилин Михаил Михайлович Цена контракта -33 186 682,55 рублей Срок выполнения работ до 31.07.2020г. Система «ЭТАЛОН БКАД» - Текущая информация занесена 100% Фактически приступили к работам с 10.04.2020г. В настоящее время выполнено 85 % работ. | 1.Протяженность ремонтируемого участка – 2,036 км. 2.Ремонт асфальтобетонного покрытия –10 415 м2. 3.Устройство парковки – 1169 м2. 4. Освещение – установка светильников с лампами -35 шт. 5. Устройство пешеходного ограждения – 156 м/п. 6.Установка дорожных знаков -52 шт. 7. Устройство светофоров пешеходных – 4 шт. 5. Устройство светофоров транспортных – 8 шт. 6.Устройство пешеходной дорожки – 2,03км. |

Объект: «Капитальный ремонт автодороги по ул. Фрунзе в с. Супонево Брянского района Брянской области» срок реализации – 2019г.

Мощность – 1,55 км. Объем финансирования – 23 295 210,66 рублей.

Выполнение по объекту – 100%. Завершение работ 10.08.2020г.

Объект «Капитальный ремонт автодорог по ул.Ленина, пер.Ленина, ул.Пионерская, ул. Школьная, ул.Новая  в с. Ивановка Брянского района Брянской области» срок реализации 2021г.

Мощность – 1,45 км. Объем финансирования – 23 701 305,26 рублей.

Проектирование – КУ «Управление Автомобильных дорог Брянской области»

В.Н.Гунько

941705