**Информация об участии образовательных учреждений Брянского района**

**в федеральных и региональных проектах на 10 июля 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Вид работ | Образовательное учреждение | Уровни и сумма финансирования | примечание |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | итого |
| софинансирование | технадзор |  |
| 1 | «Успех каждого ребенка» Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культуры и спорта | Ремонт спортзала | МБОУ «Лицей №1 Брянского района» | 3 408 760,88 | 296 413,99 | 278 884,13 | 99 000,0 | 3 984 059,00 | ООО «Брянскградостроитель», муниципальный контракт от 22.06.2020. Работы ведутся, срок окончания работ 1 августа 2020 года. Проблем нет |
| 2 | «Успех каждого ребенка» Создание новых мест в общеобразовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ | Оборудование для робототехники | МБОУ «Снежская гимназия» | 218 161,35 | 2 203,65 | 2 226,00 |  | 222 591,00 | исполнено |
| Оборудование для занятий  | Глинищевская ДЮСШ  | 122 799,60 | 1 240,40 | 1 253,00 |  | 125 293,00 | исполнено |
| 1. 3
 | Приведение в соответствии с брендбуком «Точки роста» помещений образовательных организаций» | Ремонт и приобретение мебели | МБОУ «Лицей №1 Брянского района» |  | 166 666,66 | 12 544,81 |  | 179 211,47 | исполнено |
| Ремонт и приобретение мебели | МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» |  | 166 666,67 | 12 544,80 |  | 179 211,47 | исполнено |
| 1. 4
 | Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Брянской области | Приобретение ПО | МБОУ «Молотинская СОШ»  |  | 56 000,0 | 4 215,05 |  | 60 215,05 | Соглашение подписано |
| МБОУ «Стекляннорадицкая СОШ» |  | 56 000,0 | 4 215,05 |  | 60 215,05 | Соглашение подписано |
| МБОУ «Смольянская СОШ» МБОУ «Смольянская СОШ» |  | 56 000,0 | 4 215,06 |  | 60 215,06 | Соглашение подписано |
|  |  |  | ИТОГО | 3 749 721,83 | 801 191,37 | 320 097,90 | 99 000,0 | 4 970 011,10 |  |

**ИТОГ: 4 проекта на 4 970 011,10 рублей**

**Федеральный бюджет – 3 749 721,83 рублей**

**Областной бюджет – 801 191,37 рублей**

**Муниципальный бюджет – 419 097,9 рублей**

Начальник Управления образования А.В.Азаркина

Кузина Ю.В.

94-16-46