**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Брянского муниципального района**

**Брянской области**

**за 2021 год**

с. Глинищево

2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач государственной политики в сфере социально-экономического развития и национальной безопасности осуществляется на основе реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации Брянского района от 08.02.2021 № 61.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Брянского района, утверждённым постановлением администрации Брянского района от 19.04.2019 № 303 (далее – Порядок) отраслевыми и функциональными органами администрации Брянского района (ответственными исполнителями) разработаны муниципальные программы.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета Брянского муниципального района Брянской области в 2021 году реализовывалось 11 муниципальных программ.

**Перечень муниципальных программ на 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы** | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области  | Постановление администрации Брянского района № 1057 от 30.12.2020 |
| 2. | Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1015 от 29.12.2020 |
| 3. | Чистая вода | Постановление администрации Брянского района № 1056 от 30.12.2020 |
| 4. | Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1055 от 30.12.2020 |
| 5. | Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области  | Постановление администрации Брянского района № 1049 от 30.12.2020 |
| 6. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе Брянской области  | Постановление администрации Брянского района № 1058 от 30.12.2020 |
| 7. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 553 от 16.07.2021 |
| 8. | Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1054 от 30.12.2020 |
| 9. | Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1017 от 29.12.2020 |
| 10. | Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1051 от 30.12.2020 |
| 11. | Улучшение условий и охраны труда в Брянском муниципальном районе Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 280 от 15.04.2021 |

В соответствии с Решением «О бюджете Брянского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения от 22.12.2021) общий объём финансирования на 2021 год 11-ти муниципальных программ был предусмотрен в сумме **1 726 481,8** тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

федерального бюджета – **291 811,4** тыс. рублей (**16,9%** от общего объёма);

областного бюджета – **878 056,1** тыс. рублей (**50,9 %** от общего объёма);

бюджета муниципального образования – **556 614,3**  тыс. рублей (**32,2%** от общего объёма) (Приложение 1).

**Объем финансирования муниципальных программ, тыс. рублей**

**Выполнение показателей муниципальных программ**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Брянского района подготовлен на основе отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком.

 По итогам оценки эффективности 2021 года у 7 муниципальных программ эффективность выше плановой, у 4 муниципальных программ эффективность плановая (Приложение 2):

 **Эффективность выше плановой:**

1. «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области»

2. «Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области»

3. «Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области»

4. «Чистая вода»

5. «Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района Брянской области»

6. «Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района Брянской области»

7. «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области»

 **Эффективность плановая:**

1. «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области»

2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе Брянской области»

3. «Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального района Брянской области»

4. «Улучшение условий и охраны труда в Брянском муниципальном районе Брянской области»

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Брянского муниципального района Брянской области за 2021 год**

| № п/п | **Наименование задачи муниципальной программы**  | **Основные результаты (индикаторы) реализации муниципальных программ Брянского района Брянской области** | **Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов, баллов**  | **Итоговая оценка эффективности с учетом выполнения расходных обязательств, баллов** | **Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **утвержденные программой** | **предложенные к анализу** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. **Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области»,** *число оцениваемых задач* **– 8**

Индикаторов оцениваемых – 30. (Выполнено – 28)*(администрация Брянского района)* |
|  | Итого: |  | **27****(24-план)** | ***27>24****эффективность выше плановой* |
| Цель муниципальной программы – формирование устойчивой тенденции развития Брянского муниципального района, позволяющей в долгосрочной перспективе достичь показателя высокого уровня и качества жизни населения за счет эффективного исполнения администрацией Брянского района полномочий по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий Брянской области |
| **1** | Обеспечение деятельности администрации Брянского района по реализации установленных муниципальных полномочий | 1. Увеличение количества разработанных постановлений, распоряжений главы администрации Брянского района - 2800 | Увеличение количества разработанных постановлений, распоряжений главы администрации Брянского района - 2810 | + | 3 | 4 |  |
| 2. Укомплектованность штата центрального аппарата, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию аппарата – 100% | Укомплектованность штата цен-трального аппарата, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию аппарата – 100% | + |
| 3. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, содержащихся в надлежащем состоянии - 21 | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, содержащихся в надлежащем состоянии - 21 | + |
| 4. Укомплектованность штата ЕДДС, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию службы – 100% | Укомплектованность штата ЕДДС, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения пол-номочий, входящих в компетенцию службы – 100% | + |
| 5. Количество населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО и КСЭОН при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных действиях – 35,621 тыс. человек | Количество населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО и КСЭОН при возникновении чрезвы-чайных ситуаций и военных действиях – 35,621 тыс. человек | + |
| **2** | Обеспечение деятельности администрации Брянского района по реализации отдельных государственных полномочий  | 6. Количество штатных единиц, необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров - 1чел. | Количество штатных единиц, необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров – 1чел.  | + | 3 | 3 |  |
| 7. Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий - 3 чел. | Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий – 3 чел. | + |
| 8. Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению полномочий по опеке и попечительству – 4 чел. | Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению полномочий по опеке и попечительству – 4 чел. | + |
| 9. Обеспечение составления списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 100% | Обеспечение составления списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 100% | + |
| **3** | Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянском муниципальном районе | 10. Увеличение доли граждан, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна» - 60,6 % | Увеличение доли граждан, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна» - 60,6% | + | 3 | 4 |  |
| **4** | Повышение эффективности реализации полномочий в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и экономики | 11. Количество населенных пунктов Брянского муниципального района, удаленных от мест дислокации подразделений пожарной охраны, обеспеченные первичными мерами пожарной безопасности (добровольной пожарной охраной) - 1 единица | Количество населенных пунктов Брянского муниципального района, удаленных от мест дислокации подразделений пожарной охраны, обеспеченные первичными мерами пожарной безопасности (добровольной пожарной охраной) – 1 единица | + | 1 | 2 |  |
| 12. Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь из бюджета Брянского муниципального района, ед.-7 | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь из бюджета Брянского муниципального района, ед. - 2 | - |
| 13. Количество отловленных безнадзорных собак на территории Брянского муниципального района – 95 собак | Количество отловленных безнадзорных собак на территории Брянского муниципального района – 70 собаки | - |
| 14. Обеспечение жителей отдаленных поселений Брянского муниципального района (Пальцо) регулярностью движения автобусов пригородного сообщения на социально-значимых маршрутах – 100% | Обеспечение жителей отдаленных поселений Брянского муниципального района (Пальцо) регулярностью движения автобусов пригородного сообщения на социально-значимых маршрутах – 100% | + |
| **5** | Повышение эффективности реализации отдельных государственных и муниципальных полномочий в сфере социальной политики | 15. Рост числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории Брянского муниципального района, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в свои семьи – 17  | Рост числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории Брянского муниципального района, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в свои семьи – 23 | + | 2 | 3 |  |
| 16. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от общего их числа, у которых наступило право на получение жилого помещения – 43 % | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от общего их числа, у которых наступило право на получение жилого помещения – 70 % | + |
| 17. Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в которых проведен комплекс мер, направленный на сохранение помещения в состоянии пригодном для проживания – 7 помещений | Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в которых проведен комплекс мер, направленный на сохранение помещения в состоянии пригодном для проживания – 6 помещений  | - |
| 18. Увеличение численности населения Брянского муниципального района - 63200 | Увеличение численности населения Брянского муниципального района - 63804 | + |
| 19. Снижение количества разводов - 299 | Снижение количества разводов - 263 | + |
| 20. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы за год - 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы за год - 1 | + |
| 21. Доля обеспеченности лиц, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, гарантированной компенсацией (пенсия за выслугу лет) – 100% | Доля обеспеченности лиц, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, гарантированной компенсацией (пенсия за выслугу лет) – 100% | + |
| 22. Доля обеспеченности лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Брянского района» ежемесячной денежной выплатой – 100% | Доля обеспеченности лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Брянского района» ежемесячной денежной выплатой – 100% | + |
|  |  | 23. Рост числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории Брянского муниципального района, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в свои семьи, % - 73,34 | Рост числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории Брянского муниципального района, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в свои семьи, % - 73,34 | + |
| **6** | Межбюджетные отношения с поселениями Брянского района | 24. Доля общей площади отремонтированных многоквартирных домов запланированных к ремонту в текущем финансовом году – 100%  | Доля общей площади отремонтированных многоквартирных домов запланированных к ремонту в текущем финансовом году – 100% | + | 3 | 4 |  |
| 25. Доля населения, обеспеченного коммунальными услугами -100% | Доля населения, обеспеченного коммунальными услугами -100% | + |
| **7** | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Транспортно-хозяйственной службы администрации Брянского района» | 26. Безаварийная работа инженерных систем оборудования – 100% | Безаварийная работа инженерных систем оборудования – 100% | + | 3 | 3 |  |
| 27. Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение объектов – 100% | Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение объектов – 100% | + |
| 28. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии – 100% | Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии – 100% | + |
| 29. Отношение автомобиле-дней пребывания подвижного состава в работоспособном состоянии к календарному времени его пребывания на автотранспортном предприятии (коэффициент технической готовности) – 100% | Отношение автомобиле-дней пребывания подвижного состава в работоспособном состоянии к календарному времени его пребывания на автотранспортном предприятии (коэффициент технической готовности) – 100% | + |
| **8** | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 30. Производственный экологический контроль за состоянием окружающей среды на объекте – 2 шт. | Производственный экологический контроль за состоянием окружающей среды на объекте – 2 шт. | + | 3 | 4 |  |
| 1. **Муниципальная программа «Чистая вода»,** *число оцениваемых задач* **– 2**

Индикаторов оцениваемых – 6. (Выполнено – 6)*(администрация Брянского района – отдел строительства, транспорта и связи)* |
|  | Итого: |  | **7****(6-план)** | **7>6***эффективность выше плановой* |
| Цель муниципальной программы – улучшение социальных условий жизни населения района и предоставление населению Брянского муниципального района Брянской области услуг по водоснабжению и водоотведению нормативного качества и в необходимом количестве |
| **1** | Модернизация и строительство объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 1. Строительство водопроводных сетей – 14,7 км | Строительство водопроводных сетей – 14,7 км | + | 3 | 4 |  |
| 2. Строительство артезианских скважин – 6 шт. | Строительство артезианских скважин – 6 шт. | + |
| 3. Строительство водонапорных башен – 3 шт. | Строительство водонапорных башен – 3 шт. | + |
| **2** | Обеспечение повышения качества, энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет внедрения современных технологий | 4. Реконструкция канализационных сетей – 0 км | Реконструкция канализационных сетей – 0 км | + | 3 | 3 |  |
| 5. Реконструкция очистных сооружений – 0 шт. | Реконструкция очистных сооружений – 0 шт. | + |
| 6. Строительство очистных сооружений – 0 шт. | Строительство очистных сооружений – 0 шт. | + |
| 1. **Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района Брянской области»,** *число оцениваемых задач***- 1**

Индикаторов оцениваемых – 2. (Выполнено - 2)*(администрация Брянского района – отдел строительства, транспорта и связи)* |
|  | Итого: |  | **4****(3-план)** | **4>3***эффективность выше плановой* |
| Цель муниципальной программы – улучшение социальных условий жизни сельского населения района |
| **1** | Повышение уровня газификации населенных пунктов природным газом | 1. Строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов – 0 км | Строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов – 0 км | + | 3 | 4 |  |
| 2. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 100% | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 100% | + |
| 1. **Муниципальная программа «Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области»,**

*число оцениваемых задач-* **2**Индикаторов оцениваемых – 3. (Выполнено – 3)*(администрация Брянского района – отдел строительства, транспорта и связи)* |
|  | Итого: |  | **8****(6-план)** | **8˃6***Эффективность выше плановой* |
| Цель муниципальной программы – повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог Брянского района общего пользования местного значения  |
| **1** | Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Брянского муниципального района, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в границах населенных пунктов | 1. Прирост сети автомобильных дорог местного значения – 9,786 км | Прирост сети автомобильных дорог местного значения – 9,802 км | + | 3 | 4 |  |
| 2. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 43 367 кв.м | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 44 549,25 кв.м | + |
| **2** | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Брянского муниципального района, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в границах населенных пунктов с выполнением работ по их содержанию и ремонту. | 3. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий - 0 % | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий - 0 % | + | 3 | 4 |  |
| **5. Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе Брянской области",** *число оцениваемых задач-3*Индикаторов оцениваемых – 2. (Выполнено – 2)*(администрация Брянского района – сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав)* |
|  | ИТОГО: |  | **9****(9-план)** | **9=9***эффективность плановая* |
| Цель муниципальной программы – профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| **1** | Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики при проведении профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах и учреждениях системы  | 1. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 56% | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия. От общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 56% | + | 3 | 3 |  |
| **2** | Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | 2. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, получивших правовое просвещение, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 100%  | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, получивших правовое просвещение, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 100% | + | 3 | 3 |  |
| **3** | Формирование здорового образа жизни несовершеннолетних | 3. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия. От общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 56% | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия. От общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 56% | + | 3 | 3 |  |
| 1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района**

**Брянской области»***,**число оцениваемых задач- 4*Индикаторов оцениваемых – 13. (Выполнено - 13)*(финансовое управление администрации Брянского района)* |
|  | Итого: |  | **13****(12-план)** | **13˃12***Эффективность выше плановой*  |
| Цели муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Брянского района; создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета района; создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. |
| **1** | Реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение муниципального внутреннего долга Брянского района | 1 Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ - 10% | Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ – 0,5% | + | 3 | 3 |  |
| **2** | Внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами | 2. Формирование проекта и исполнение бюджета района - да | Формирование проекта и исполнение бюджета района - да | + | 3 | 4 |  |
|  | 3. Составление и ведение сводной бюджетной росписи - да | Составление и ведение сводной бюджетной росписи - да | + |  |  |  |
| 4. Ведение реестра расходных обязательств - да | Ведение реестра расходных обязательств - да | + |  |  |  |
| 5. Формирование консолидированной бюджетной отчетности – 13 раз | Формирование консолидированной бюджетной отчетности – 13 раз | + |
| 6. Выполнение утвержденного плана контрольных мероприятий – 10 проверок | Выполнение утвержденного плана контрольных мероприятий – 10 проверок | + |
| 7. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета района – 100 % | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета района – 103,1 % | + |
| 8. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана – 9% | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана – 11,6% | + |
| 9. Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района – 0% | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района – 0% | + |
| 10. Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ – 90% | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ – 97,2% | + |
| 11. Исполнение бюджета всеми распорядителями бюджетных средств в единой программной системе «Свод-Смарт» - 100% | Исполнение бюджета всеми распорядителями бюджетных средств в единой программной системе «Свод-Смарт» - 100% | + |
| **3** | Сбалансированное управление расходами районного бюджета | 12. Соблюдение методики Брянской области при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений - да | Соблюдение методики Брянской области при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений - да | + | 3 | 3 |  |
| **4** | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Брянском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения | 13. Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности – не более 1,5 раз | Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности – 1,3 раз | + | 3 | 3  |  |
|  **7. Муниципальная программа «Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области»,***число оцениваемых задач- 13*Индикаторов оцениваемых – 25. (Выполнено – 24)*(управление образования администрации Брянского района)* |
|  | Итого: |  | **42****(39-план)** | **42>39***эффективность выше плановой* |
| Цели муниципальной программы - обеспечение условий для создания современной модели образования на территории Брянского муниципального района и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании; обеспечение необходимых условий в соответствии с нормами, СНиПами для обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования; обеспечение социальной поддержки одаренных детей; компенсация части родительской платы родителям детей, пребывающих в образовательных организациях, социальная поддержка работающих в сфере образования; комплексная поддержка деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство для повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся. |
| **1** | Совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства | 1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 0,70 % | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 0 % | + | 3  | 3 |  |
| **2** | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | 2. Доля дошкольников и школьников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартамиДошкольников – 100% | Доля дошкольников и школьников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами:Дошкольников – 100% | + | 3 | 3 |  |
| 3. Доля дошкольников и школьников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартамиШкольников – 100% | Доля дошкольников и школьников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартамиШкольников – 100% | + |
| **3** | Обеспечение условий для повышения квалификации и переподготовки учителей и руководителей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации (или профессиональную переподготовку) в соответствии с федеральными государственными стандартами – 100%  | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации (или профессиональную переподготовку) в соответствии с федеральными государственными стандартами – 100% | + | 3 | 3 |  |
| **4** | Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях | 5. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях- в возрасте от 3 до 7 лет – 100% | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях- в возрасте от 3 до 7 лет – 100% | + | 1 | 1 |  |
| 6. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях- в возрасте от 2 до 3 лет – 70%  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях- в возрасте от 2 до 3 лет – 68,4% | - |
| **5** | Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций в соответствии с «майскими» Указами Президента Российской Федерации | 7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе – 100% |  Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе – 115% | + | 3 | 3 |  |
| 8. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования – 100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования – 102,5% | + |
| 9. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе – 100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе – 140,40% | + |
| **6** | Реализация мероприятий национального проекта «Образование», регионального проекта «Успех каждого ребенка» | 10. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (количество образовательных организаций) – 1 объект | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (количество образовательных организаций) – 1 объект | + | 3  | 3 |  |
| 11. Доля детей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физкультурой и спортом –6% | Доля детей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физкультурой и спортом – 6% | + |
| **7** | Создание условий для повышения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования | 12. Доля обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями – 88% | Доля обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями – 88% | + | 3 | 4 |  |
| 13. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель – 2 единиц | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель – 2 единицы | + |
| 14. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков – 6 единиц | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков – 6 единиц | + |
| 15. Количество помещений муниципальных общеобразовательных организаций, приведенных в соответствии с брендбуком «Точка роста» - 6 единицы | Количество помещений муниципальных общеобразовательных организаций, приведенных в соответствии с брендбуком «Точка роста» - 6 единицы | + |
| **8** | Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся | 18. Охват питанием обучающихся – 100%  | Охват питанием обучающихся – 100% | + | 3  | 4 |  |
| 19. Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 100% | Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 100% | + |
| **9** | Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на увеличение количества участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 20. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня – 65% | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня – 66% | + | 3  | 3 |  |
| 21. Доля обучающихся по программам общего образования – призеров муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянский район – 28% | Доля обучающихся по программам общего образования – призеров муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянский район – 28% | + |
| **10** | Организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 22. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха – 40% | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха – 40% | + | 3 | 3 |  |
| 23. Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 7% | Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 9,7% | + |
| **11** | Предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 24. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 100% | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 100% | + | 3 | 4 |  |
| **12** | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Брянской области и выплата пособий молодым специалистам | 25. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников, отдельным категориям граждан образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100% | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников, отдельным категориям граждан образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100% | + | 3 | 4 |  |
| 26. Выплата пособия молодым специалистам, человек - 6 | Выплата пособия молодым специалистам, человек - 0 | + |
| **13** | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 27. Охват ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 100% | Охват ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 100% | + | 3 | 4 |  |
|  **8. Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области»,** *число оцениваемых задач-9*Индикаторов оцениваемых – 27. (Выполнено – 22)*(управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Брянского района)* |
|  | Итого: |  | **29****(27-план)** | **29>27***эффективность выше плановой* |
| Цели муниципальной программы – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества; обеспечение социально-экономических, организационных условий для гражданского становления, эффективной самореализации молодежи, привлечение потенциала молодежи, привлечение потенциала молодежи к решению социально-значимых задач Брянского района; развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом; обеспечение социально-экономической поддержки ветеранов и граждан пожилого возраста; формирование и популяризация на территории Брянского района конкурентоспособных туристско-рекреационных объектов. |
| **1** | Сохранение, развитие творческого потенциала и поддержка местного традиционного художественного творчества на территории Брянского района | 1. Количество участников коллективов художественной самодеятельности и клубных формирований – 2270 человек | Количество участников коллективов художественной самодеятельности и клубных формирований – 2292 человек | + | 3 | 4 |  |
| 2. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства – 1060 человек | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства – 1060 человек | + |
| 3. Численность специалистов учреждений культуры, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района – 67 человек | Численность специалистов учреждений культуры, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района – 67 человек | + |
| 4. Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилых помещений, работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района – 23 человека | Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилых помещений, работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района – 23 человека | + |
| **2** | Обеспечение свободы творчества, прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям | 5. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий – 2560 ед. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий – 2372 ед. | - | 1 | 2 |  |
| 6. Количество участников культурно-массовых мероприятий -259 000 человек | Количество участников культурно-массовых мероприятий -55 292 человек | - |
| 7. Количество мероприятий, направленных на охрану, сохранение, использование и популяризацию объектов историко-культурного наследия – 0 ед. | Количество мероприятий, направленных на охрану, сохранение, использование и популяризацию объектов историко-культурного наследия – 0 ед. | + |
| 8. Количество поступивших экземпляров в книжные фонды библиотек – 3500 ед. | Количество поступивших экземпляров в книжные фонды библиотек – 4789 ед. | + |
| 9. Количество посещений библиотеки – 132000 человек | Количество посещений библиотеки – 141113 человек | + |
| 10. Количество библиотек, подключенных к сети интернет - 3 | Количество библиотек, подключенных к сети интернет – 0 | - |
| 11. Количество обращений к цифровым ресурсам библиотеки – 3000 ед. | Количество обращений к цифровым ресурсам библиотеки – 9957 ед. | + |
| 12. Количество пользователей услугами музея – 2300 человек | Количество пользователей услугами музея – 3283 человек | + |
| 13. Количество мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - 0 | Количество мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – 6 | + |
| 14. Исполнение социально-правовых запросов статистическая форма планово-отчетной документации архивных учреждений № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности» - 700 ед. | Исполнение социально-правовых запросов статистическая форма планово-отчетной документации архивных учреждений № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности» – 835 ед. | + |
| 15. Количество публикаций официальной информации - 0 |  Количество публикаций официальной информации – 0 | + |
| 16. Среднее количество участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в муниципальных домах культуры) – 34 человека | Среднее количество участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в муниципальных домах культуры) – 34 человека | + |
| **3** | Развитие инфраструктуры сферы культуры | 17. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности – 77% | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности – 77% | + | 3 | 4 |  |
| 18. Количество мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы (приобретенного оборудования, инвентаря, орг.техники, мебели, музыкальных инструментов, костюмов, проведенных ремонтов и др.) - 10 | Количество мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы (приобретенного оборудования, инвентаря, орг.техники, мебели, музыкальных инструментов, костюмов, проведенных ремонтов и др.) – 10 | + |
| **4** | Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, развития художественного творчества и поддержка талантливой молодежи | 19. Количество одаренных детей, молодежи, принявших участие в областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и других мероприятиях – 20 человек | Количество одаренных детей, молодежи, принявших участие в областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и других мероприятиях – 0 человека | - | 1 | 2 |  |
| 20. Количество одаренных детей, получивших поддержку – 20 человек | Количество одаренных детей, получивших поддержку – 20 человек | + |
| **5** | Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений и организаций | 21. Количество проводимых мероприятий для детей и молодежи - 6 | Количество проводимых мероприятий для детей и молодежи - 6 | + | 3 | 4 |  |
| **6** | Создание условий для развития высших спортивных достижений и подготовки спортивного резерва | 22. Количество обучающихся в МБУ «Спортивная школа Брянского района» - 425 человек | Количество обучающихся в МБУ «Спортивная школа Брянского района» - 425 человек | + | 1 | 2 |  |
| 23. Количество призовых мест и медалей, завоеванных на региональных, всероссийских, международных соревнованиях – 40ед. | Количество призовых мест и медалей, завоеванных на региональных, всероссийских, международных соревнованиях – 20 ед. | - |
| **7** | Создание условий для укрепления здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни | 24. Доля населения Брянского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 34% | Доля населения Брянского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 34% | + | 3 | 4 |  |
| 25.Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий- 24 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий – 24 | + |
| **8** | Осуществление мер, направленных на создание условий, обеспечивающих экономическое и социальное благополучие ветеранов | 26. Доля ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в районных социально-значимых мероприятиях, охваченных социальной поддержкой – 2% | Доля ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в районных социально-значимых мероприятиях, охваченных социальной поддержкой – 2% | + | 3 | 4 |  |
| **9** | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Брянского муниципального района | 27. Количество мероприятий в сфере туризма - 2 | Количество мероприятий в сфере туризма - 2 | + | 3 | 3 |  |
| **9. Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального района** **Брянской области",** *число оцениваемых задач-***3** Индикаторов оцениваемых – 14. (Выполнено – 12)*(администрация Брянского района - комитет по управлению муниципальным имуществом)* |
|  | Итого: |  | **9****(9-план)** | ***9=9****плановая эффективность*  |
| Цели муниципальной программы – эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Брянского района, рациональное его использование; распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Брянского района и государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Брянского района; соблюдение Земельного Законодательства в сфере муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципального образования «Брянский муниципальный район». |
| **1** | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Брянского района, рациональное его использование | 1. Изготовление технической документации в отношении объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию (переданных в муниципальную собственность района), в текущем году – 100% | Изготовление технической документации в отношении объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию (переданных в муниципальную собственность района), в текущем году – 100% | + | 3 | 4 |  |
| 2. Доля объектов недвижимости имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности Брянского района, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке – 99% | Доля объектов недвижимости имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности Брянского района, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке – 100% | + |
| 3. Количество заключенных договоров по аренде муниципального имущества – 14 единиц | Количество заключенных договоров по аренде муниципального имущества – 14 единиц | + |
| 4. Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества (передаваемого в аренду, приватизируемого) – 14 объектов | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества (передаваемого в аренду, приватизируемого) – 14 объектов | + |
| 5. Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение работ по улучшению имущества (взносы на капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области) – 100% | Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение работ по улучшению имущества (взносы на капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области) – 100% | + |
| 6. Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда имущества, перечисление части прибыли МУП) – 100% | Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда имущества, перечисление части прибыли МУП) – 93,1% | + |
| 7. Обеспечение содержания и ремонт зданий, сооружений, находящихся в муниципальной казне – 100% | Обеспечение содержания и ремонт зданий, сооружений, находящихся в муниципальной казне – 100% |  |
| **2** | Эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Брянского района и государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Брянского района | 8. Обеспечение формирования земельных участков для нужд района – 100%  | Обеспечение формирования земельных участков для нужд района – 100% | + | 1 | 2 |  |
| 9. Предоставление земельных участков в собственность многодетным семьям – 75 единиц  | Предоставление земельных участков в собственность многодетным семьям – 76 единиц | + |
| 10. Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков, расчет арендной платы которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Брянской области № 595-п от 28.08.17 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Брянской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» - 143 объектов | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков, расчет арендной платы которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Брянской области № 595-п от 28.08.17 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Брянской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» - 142 объектов | - |
| 11. Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков в соответствии со ст.39.11.ЗК «Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» - 50 объектов | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков в соответствии со ст.39.11.ЗК «Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» - 27 объектов | - |
| 12. Количество заключенных договоров по аренде земельных участков – 107 единиц | Количество заключенных договоров по аренде земельных участков – 107 единиц | + |
| 13. Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда, продажа, выкуп земельных участков) – 100% | Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда, продажа, выкуп земельных участков) – 100% | + |
| **3** | Проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по установлению границ земельных участков | 14. Исполнение ежегодного плана проведения проверок по осуществлению муниципального земельного контроля – 100 % | Исполнение ежегодного плана проведения проверок по осуществлению муниципального земельного контроля – 100 % | + | 3 | 3 |  |
| **10. Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры** **Брянского муниципального района Брянской области",** *число оцениваемых задач-***2** Индикаторов оцениваемых – 2. (Выполнено – 2)*(администрация Брянского района – отдел жилищно-коммунального хозяйства)* |
|  | Итого: |  | **6****(6-план)** | ***6=6****плановая эффективность*  |
| Цели муниципальной программы – повышение эффективности деятельности организаций коммунального комплекса |
| **1** | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов ЖКХ | Капитально отремонтированные объекты ЖКХ, шт. - 1 | Капитально отремонтированные объекты ЖКХ, шт. - 1 | + | 3 | 3 |  |
| **2** | Приобретение специализированной техники | Приобретение специализированной техники, шт.- 1  | Приобретение специализированной техники, шт. - 1 | + | 3 | 3 |  |
| **11. Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Брянском муниципальном районе Брянской области",** *число оцениваемых задач-***4** Индикаторов оцениваемых – 7. (Выполнено – 3)*(администрация Брянского района – отдел труда, предпринимательства и инвестиций)* |
|  | Итого: |  | **12****(12-план)** | ***12=12****плановая эффективность*  |
| Цели муниципальной программы – улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Брянского муниципального района |
| **1** | Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом - 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом - 0 | - | 3 | 3 |  |
| Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров - 1 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров - 0 | - |
| **2** | Обеспечение проведения специальной оценки условий труда | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда - 2620  | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда - 976 | - | 3 | 3 |  |
| **3** | Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения | Количество прошедших обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов - 220 | Количество прошедших обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов - 1060 | + |  |  |  |
| Количество работников прошедших обучение и проверку знаний по охране труда - 1000 | Количество работников прошедших обучение и проверку знаний по охране труда - 3259 | + |
| **4** | Использование новых информационных возможностей и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере охраны труда  | Подготовка и участие в реализации мероприятий посвященных ежегодному Всемирному дню охраны труда (28 апреля) - 14 | Подготовка и участие в реализации мероприятий посвященных ежегодному Всемирному дню охраны труда (28 апреля) - 14 | + |  |  |  |
| Обеспечение функционирования раздела «Охрана труда» на официальном сайте Брянского муниципального района - 14 | Обеспечение функционирования раздела «Охрана труда» на официальном сайте Брянского муниципального района - 11 | - |