**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Брянского муниципального района**

**Брянской области**

**за 2020 год**

с. Глинищево

2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач государственной политики в сфере социально-экономического развития и национальной безопасности осуществляется на основе реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации Брянского района от 08.02.2021 № 61.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Брянского района, утверждённым постановлением администрации Брянского района от 19.04.2019 № 303 (далее – Порядок) отраслевыми и функциональными органами администрации Брянского района (ответственными исполнителями) разработаны муниципальные программы.

В соответствии с Решением «О бюджете Брянского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 23.12.2020) общий объём финансирования на 2020 год 9-ти муниципальных программ был предусмотрен в сумме **1 393 698,5** тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

федерального бюджета – **63 510,2** тыс. рублей (**4,6%** от общего объёма);

областного бюджета – **846 486,8** тыс. рублей (**60,7 %** от общего объёма);

бюджета муниципального образования – **483 701,5**  тыс. рублей (**34,7%** от общего объёма).

На сумму 418,0 тыс. рублей уменьшены бюджетные ассигнования по муниципальным программам на основании поступивших исполнительных листов. Бюджет Брянского муниципального района составил по 9-ти муниципальным программам **1 393 280,5** тыс. рублей, в том числе за счёт средств (Приложение 1):

федерального бюджета – **63 510,2** тыс. рублей (**4,5 %** от общего объёма);

областного бюджета – **846 486,8** тыс. рублей (**60,8 %** от общего объёма);

бюджета муниципального образования – **483 283,5** тыс. рублей (**34,7%** от общего объёма).

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Брянского района подготовлен на основе отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком.

 По итогам оценки эффективности муниципальных программ 2020 года (Приложение 2):

 **Эффективность выше плановой:**

1. «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области»

2. «Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области»

3. «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области»

4. «Чистая вода»

5. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе Брянской области»

6. «Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района Брянской области»

 **Эффективность плановая:**

1. «Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района Брянской области»

2. «Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области»

3. «Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального района Брянской области»

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Брянского муниципального района Брянской области за 2020 год**

| № п/п | **Наименование задачи муниципальной программы**  | **Основные результаты (индикаторы) реализации муниципальных программ Брянского района Брянской области** | **Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов, баллов**  | **Итоговая оценка эффективности с учетом выполнения расходных обязательств, баллов** | **Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **утвержденные программой** | **предложенные к анализу** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. **Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области»,** *число оцениваемых задач* **– 8**

Индикаторов оцениваемых – 30. (Выполнено – 26)*(администрация Брянского района)* |
|  | Итого: |  | **29****(27-план)** | ***29>27****эффективность выше плановой* |
| Цель муниципальной программы – формирование устойчивой тенденции развития Брянского муниципального района, позволяющей в долгосрочной перспективе достичь показателя высокого уровня и качества жизни населения за счет эффективного исполнения администрацией Брянского района полномочий по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий Брянской области |
| **1** | Обеспечение деятельности администрации Брянского района по реализации установленных муниципальных полномочий | 1. Увеличение количества разработанных постановлений, распоряжений главы администрации Брянского района - 2800 | Увеличение количества разработанных постановлений, распоряжений главы администрации Брянского района - 2446 | - | 1 | 2 |  |
| 2. Укомплектованность штата центрального аппарата, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию аппарата – 100% | Укомплектованность штата цен-трального аппарата, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию аппарата – 100% | + |
| 3. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, содержащихся в надлежащем состоянии - 15 | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, содержащихся в надлежащем состоянии - 15 | + |
| 4. Укомплектованность штата ЕДДС, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию службы – 100% | Укомплектованность штата ЕДДС, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения пол-номочий, входящих в компетенцию службы – 100% | + |
| 5. Количество населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО и КСЭОН при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных действиях – 30 тыс. человек | Количество населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО и КСЭОН при возникновении чрезвы-чайных ситуаций и военных действиях – 30 тыс. человек | + |
| **2** | Обеспечение деятельности администрации Брянского района по реализации отдельных государственных полномочий  | 6. Количество штатных единиц, необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров - 1чел. | Количество штатных единиц, необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров – 1чел.  | - | 3 | 3 |  |
| 7. Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий - 4 чел. | Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий – 4 чел. | + |
| 8. Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению полномочий по опеке и попечительству – 4 чел. | Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению полномочий по опеке и попечительству – 4 чел. | + |
| 9. Обеспечение составления списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 100% | Обеспечение составления списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 100% | + |
| **3** | Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянском муниципальном районе | 10. Увеличение доли граждан, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна» - 30,4 % | Увеличение доли граждан, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна» - 39,5% | + | 3 | 4 |  |
| **4** | Повышение эффективности реализации полномочий в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и экономики | 11. Количество населенных пунктов Брянского муниципального района, удаленных от мест дислокации подразделений пожарной охраны, обеспеченные первичными мерами пожарной безопасности (добровольной пожарной охраной) - 1 единица | Количество населенных пунктов Брянского муниципального района, удаленных от мест дислокации подразделений пожарной охраны, обеспеченные первичными мерами пожарной безопасности (добровольной пожарной охраной) – 1 единица | + | 3 | 4 |  |
| 12. Количество отловленных безнадзорных собак на территории Брянского муниципального района – 48 собак | Количество отловленных безнадзорных собак на территории Брянского муниципального района – 74 собаки | + |
| 13. Обеспечение жителей отдаленных поселений Брянского муниципального района (Пальцо) регулярностью движения автобусов пригородного сообщения на социально-значимых маршрутах – 100% | Обеспечение жителей отдаленных поселений Брянского муниципального района (Пальцо) регулярностью движения автобусов пригородного сообщения на социально-значимых маршрутах – 100% | + |
| **5** | Повышение эффективности реализации отдельных государственных и муниципальных полномочий в сфере социальной политики | 14. Рост числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории Брянского муниципального района, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в свои семьи – 23  | Рост числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории Брянского муниципального района, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в свои семьи – 21  | - | 1 | 2 |  |
| 15. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от общего их числа, у которых наступило право на получение жилого помещения – 18 % | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от общего их числа, у которых наступило право на получение жилого помещения – 18 % | + |
| 16. Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в которых проведен комплекс мер, направленный на сохранение помещения в состоянии пригодном для проживания – 11 помещений | Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в которых проведен комплекс мер, направленный на сохранение помещения в состоянии пригодном для проживания – 10 помещений  | - |
| 17. Увеличение численности населения Брянского муниципального района - 61200 | Увеличение численности населения Брянского муниципального района - 62883 | + |  |  |  |
| 18. Снижение количества разводов - 260 | Снижение количества разводов - 252 | + |
| 19. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы за год - 9 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы за год - 9 | + |
| 20. Доля обеспеченности лиц, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, гарантированной компенсацией (пенсия за выслугу лет) – 100% | Доля обеспеченности лиц, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, гарантированной компенсацией (пенсия за выслугу лет) – 100% | + |
| 21. Доля обеспеченности лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Брянского района» ежемесячной денежной выплатой – 100% | Доля обеспеченности лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Брянского района» ежемесячной денежной выплатой – 100% | + |
| **6** | Межбюджетные отношения с поселениями Брянского района | 22. Доля общей площади отремонтированных многоквартирных домов запланированных к ремонту в текущем финансовом году – 100%  | Доля общей площади отремонтированных многоквартирных домов запланированных к ремонту в текущем финансовом году – 100% | + | 3 | 4 |  |
| 23. Доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем объеме объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных к ремонту за счет средств субсидий из областного и местного бюджета в текущем финансовом году– 100% | Доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем объеме объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных к ремонту за счет средств субсидий из областного и местного бюджета в текущем финансовом году – 100% | + |
| 24. Доля населения, обеспеченного коммунальными услугами -100% | Доля населения, обеспеченного коммунальными услугами -100% | + |
| **7** | Муниципальное бюджетное учреждение «Транспортно-хозяйственная служба администрации Брянского района» | 25. Доля качественно обслуженных зданий, сооружений, внутренних помещений администрации Брянского района и прилагающих к ним территорий – 100% | Доля качественно обслуженных зданий, сооружений, внутренних помещений администрации Брянского района и прилагающих к ним территорий – 100% | + | 3 | 3 |  |
| 26. Доля обеспеченности структурных подразделений администрации Брянского района необходимыми материально-техническими средствами – 100% | Доля обеспеченности структурных подразделений администрации Брянского района необходимыми материально-техническими средствами – 100% | + |
| 27. Доля автотранспортных средств, закрепленных на праве безвозмездного пользования за хозяйственно-транспортной службой администрации, содержащихся в исправном состоянии – 100% | Доля автотранспортных средств, закрепленных на праве безвозмездного пользования за хозяйственно-транспортной службой администрации, содержащихся в исправном состоянии – 100% | + |
| 28. Доля безаварийности, соблюдение ПДД – 100% | Доля безаварийности, соблюдение ПДД – 100% | + |
| **8** | Экология | 29. Производственный экологический контроль за состоянием окружающей среды на объекте – 2 шт. | Производственный экологический контроль за состоянием окружающей среды на объекте – 2 шт. | + | 3 | 4 |  |
| **9** | Иные межбюджетные отношения с поселениями Брянского района | 30. Благоустройство бульвара по ул. Садовой в с. Глинищево - 1 шт. | Благоустройство бульвара по ул. Садовой в с. Глинищево – 1 шт. | + | 3 | 3 |  |
| 1. **Муниципальная программа «Чистая вода»,** *число оцениваемых задач* **– 2**

Индикаторов оцениваемых – 6. (Выполнено – 6)*(администрация Брянского района – отдел строительства, транспорта и связи)* |
|  | Итого: |  | **7****(6-план)** | **7>6***эффективность выше плановой* |
| Цель муниципальной программы – улучшение социальных условий жизни населения района и предоставление населению Брянского муниципального района Брянской области услуг по водоснабжению и водоотведению нормативного качества и в необходимом количестве |
| **1** | Модернизация и строительство объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 1. Строительство водопроводных сетей – 0 км | Строительство водопроводных сетей – 0,27 км | + | 6 | 7 |  |
| 2. Строительство артезианских скважин – 0 шт. | Строительство артезианских скважин – 1 шт. | + |
| 3. Строительство водонапорных башен – 0 шт. | Строительство водонапорных башен – 1 шт. | + |
| **2** | Обеспечение повышения качества, энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет внедрения современных технологий | 4. Реконструкция канализационных сетей – 0 км | Реконструкция канализационных сетей – 0 км | + |
| 5. Реконструкция очистных сооружений – 0шт. | Реконструкция очистных сооружений – 0шт. | + |
| 6. Строительство очистных сооружений – 0 шт. | Строительство очистных сооружений – 0 шт. | + |
| 1. **Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района Брянской области»,** *число оцениваемых задач***- 1**

Индикаторов оцениваемых – 3. (Выполнено - 3)*(администрация Брянского района – отдел строительства, транспорта и связи)* |
|  | Итого: |  | **4****(3-план)** | **4>3***эффективность выше плановой* |
| Цель муниципальной программы – улучшение социальных условий жизни сельского населения района |
| **1** | Повышение уровня газификации населенных пунктов природным газом | 1. Строительство и ввод в эксплуатацию разводящих газопроводов низкого и среднего давления – 4,378 км | Строительство и ввод в эксплуатацию разводящих газопроводов низкого и среднего давления – 4,378 км | + | 3 | 4 |  |
| 2. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 100% | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 100% | + |
| 3. Возможность подключения к газовым сетям Домовладений – 150 шт.Многоквартирных домов – 2 шт. | Возможность подключения к газовым сетям Домовладений – 150 шт.Многоквартирных домов – 2 шт. | + |
| 1. **Муниципальная программа «Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области»,**

*число оцениваемых задач-* **2**Индикаторов оцениваемых – 3. (Выполнено – 2)*(администрация Брянского района – отдел строительства, транспорта и связи)* |
|  | Итого: |  | **6****(6-план)** | **6=6***Плановая эффективность* |
| Цель муниципальной программы – повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог Брянского района общего пользования местного значения  |
| **1** | Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Брянского муниципального района, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в границах населенных пунктов | 1. Прирост сети автомобильных дорог местного значения – 5,538 км | Прирост сети автомобильных дорог местного значения – 5,542 км | + | 1 | 2 |  |
| 2. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 110 443,7 кв.м | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 109 557,8 кв.м | - |
| **2** | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Брянского муниципального района, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в границах населенных пунктов с выполнением работ по их содержанию и ремонту. | 3. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий - 0 % | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий - 0 % | + | 3 | 4 |  |
| **5. Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе Брянской области",** *число оцениваемых задач-3*Индикаторов оцениваемых – 2. (Выполнено – 2)*(администрация Брянского района – сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав)* |
|  | ИТОГО: |  | **10****(9-план)** | **10>9***эффективность выше плановой* |
| Цель муниципальной программы – профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| **1** | Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики при проведении профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах и учреждениях системы  | 1. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия. От общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 53% | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия. От общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 53,9% | + | 3 | 4 |  |
| **2** | Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | 2. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, получивших правовое просвещение, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 100%  | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, получивших правовое просвещение, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 100% | + | 3 | 3 |  |
| **3** | Формирование здорового образа жизни несовершеннолетних | 3. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия. От общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 53% | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия. От общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 53,9% | + | 3 | 3 |  |
| 1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района**

**Брянской области»***,**число оцениваемых задач- 4*Индикаторов оцениваемых – 13. (Выполнено - 12)*(финансовое управление администрации Брянского района)* |
|  | Итого: |  | **15****(15-план)** | **15=15***плановая**эффективность*  |
| Цели муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Брянского района; создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета района; создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. |
| **1** | Повышение прозрачности бюджетной системы Брянского района | 1. Исполнение бюджета всеми распорядителями бюджетных средств в единой программной системе «Свод-Смарт» - 100% | Исполнение бюджета всеми распорядителями бюджетных средств в единой программной системе «Свод-Смарт» - 100% | + | 3 | 4 |  |
| **2** | Реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение муниципального внутреннего долга Брянского района | 2. Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) – < 10% | Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) – 0,5% | + | 3 | 3 |  |
| **3** | Сбалансированное управление расходами районного бюджета, выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Брянском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения | 3. Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности – не более 1,5 раз | Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности – 1,3 | + | 3 | 3 |  |
| 4.Соблюдение методики Брянской области при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности - да | Соблюдение методики Брянской области при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности - да | + |
| **4** | Внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами | 5. Формирование проекта и исполнение бюджета района - да | Формирование проекта и исполнение бюджета района - да | + | 2 | 2 |  |
| 6. Составление и ведение сводной бюджетной росписи - да | Составление и ведение сводной бюджетной росписи - да | + |
| 7. Ведение реестра расходных обязательств - да | Ведение реестра расходных обязательств - да | + |
| 8. Формирование консолидированной бюджетной отчетности – 13 раз | Формирование консолидированной бюджетной отчетности – 13 раз | + |
| 9. Выполнение утвержденного плана контрольных мероприятий – 10 проверок | Выполнение утвержденного плана контрольных мероприятий – 10 проверок | + |
| 10. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета района – 100% | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета района – 107,8% | + |
| 11. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана – 9% | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана – 10,4% | - |
| 12. Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района – 0% | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района – 0% | + |
| 13. Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ – 90% | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ – 90% | + |
|  **7. Муниципальная программа «Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области»,***число оцениваемых задач- 13*Индикаторов оцениваемых – 27. (Выполнено – 26)*(управление образования администрации Брянского района)* |
|  | Итого: |  | **43****(39-план)** | **43>39***эффективность выше плановой* |
| Цели муниципальной программы - обеспечение условий для создания современной модели образования на территории Брянского муниципального района и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании; обеспечение необходимых условий в соответствии с нормами, СНиПами для обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования; обеспечение социальной поддержки одаренных детей; компенсация части родительской платы родителям детей, пребывающих в образовательных организациях, социальная поддержка работающих в сфере образования; комплексная поддержка деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство для повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся. |
| **1** | Совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства | 1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 0,1 % | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 0 % | + | 3  | 3 |  |
| **2** | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | 2. Доля дошкольников и школьников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартамиДошкольников – 100% | Доля дошкольников и школьников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами:Дошкольников – 100% |  | 3 | 3 |  |
| 3. Доля дошкольников и школьников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами Школьников – 93% | Доля дошкольников и школьников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартамиШкольников – 97% |  |
| **3** | Обеспечение условий для повышения квалификации и переподготовки учителей и руководителей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации (или профессиональную переподготовку) в соответствии с федеральными государственными стандартами – 100%  | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации (или профессиональную переподготовку) в соответствии с федеральными государственными стандартами – 100% | + | 3 | 4 |  |
| **4** | Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях | 5. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях- в возрасте от 3 до 7 лет – 100% | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях- в возрасте от 3 до 7 лет – 100% | + | 3 | 3 |  |
| 6. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях- в возрасте от 2 до 3 лет – 70%  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях- в возрасте от 2 до 3 лет – 70% | + |
| **5** | Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций в соответствии с «майскими» Указами Президента Российской Федерации | 7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе – 100% |  Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе – 101,94% | + | 3 | 3 |  |
| 8. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования – 100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования – 101,80% | + |
| 9. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе – 100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе – 141,38% | + |
| **6** | Реализация мероприятий национального проекта «Образование», регионального проекта «Успех каждого ребенка» | 10. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (количество образовательных организаций) – 1 объект | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (количество образовательных организаций) – 1 объект | + | 3  | 3 |  |
| 11. Доля детей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физкультурой и спортом – 6% | Доля детей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физкультурой и спортом – 6% | + |
| **7** | Создание условий для повышения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования | 12. Доля обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями – 88% | Доля обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями – 93% | + | 1 | 2 |  |
| 13. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель – 5 единиц | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель – 4 единицы | - |
| 14. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков – 9 единиц | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков – 17 единиц | + |
| 15. Количество помещений муниципальных общеобразовательных организаций, приведенных в соответствии с брендбуком «Точка роста» - 2 единицы | Количество помещений муниципальных общеобразовательных организаций, приведенных в соответствии с брендбуком «Точка роста» - 2 единицы | + |
| 16. Количество зданий региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации – 1 единица | Количество зданий региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации -1 единица | + |
| 17. Количество мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области «Решаем вместе» - 1 единица | Количество мероприятий по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области «Решаем вместе» - 1 единица | + |
| **8** | Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся | 18. Охват питанием обучающихся – 100%  | Охват питанием обучающихся – 100% | + | 3  | 4 |  |
| 19. Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 100% | Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 100% | + |
| **9** | Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на увеличение количества участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 20. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня – 65% | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня – 65% | + | 3  | 4 |  |
| 21. Доля обучающихся по программам общего образования – призеров муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянский район – 28% | Доля обучающихся по программам общего образования – призеров муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянский район – 28% | + |
| **10** | Организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 22. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха – 40% | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха – 40% | + | 3 | 3 |  |
| 23. Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 9% | Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 9% | + |
| **11** | Предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 24. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 100% | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 100% | + | 3 | 4 |  |
| **12** | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Брянской области и выплата пособий молодым специалистам | 25. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников, отдельным категориям граждан образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100% | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников, отдельным категориям граждан образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100% | + | 3 | 4 |  |
| 26. Выплата пособия молодым специалистам, человек - 6 | Выплата пособия молодым специалистам, человек - 18 | + |
| **13** | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 27. Охват ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 100% | Охват ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 100% | + | 3 | 3 |  |
|  **8. Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области»,** *число оцениваемых задач-9*Индикаторов оцениваемых – 27. (Выполнено – 19)*(управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Брянского района)* |
|  | Итого: |  | **28****(27-план)** | **28>27***эффективность выше плановой* |
| Цели муниципальной программы – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества; обеспечение социально-экономических, организационных условий для гражданского становления, эффективной самореализации молодежи, привлечение потенциала молодежи, привлечение потенциала молодежи к решению социально-значимых задач Брянского района; развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом; обеспечение социально-экономической поддержки ветеранов и граждан пожилого возраста; формирование и популяризация на территории Брянского района конкурентоспособных туристско-рекреационных объектов. |
| **1** | Сохранение, развитие творческого потенциала и поддержка местного традиционного художественного творчества на территории Брянского района | 1. Количество участников коллективов художественной самодеятельности и клубных формирований – 2320 человек | Количество участников коллективов художественной самодеятельности и клубных формирований – 2294 человек | - | 1 | 2 |  |
| 2. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства – 1060 человек | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства – 1060 человек | + |
| 3. Численность специалистов учреждений культуры, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района – 106 человек | Численность специалистов учреждений культуры, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района – 71 человек | - |
| 4. Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилых помещений, работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района – 23 человека | Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилых помещений, работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района – 25 человека | + |
| **2** | Обеспечение свободы творчества, прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям | 5. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий – 3660 ед. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий – 1530ед. | - | 1 | 2 |  |
| 6. Количество участников культурно-массовых мероприятий -254 000 человек | Количество участников культурно-массовых мероприятий -73 651 человек | - |
| 7. Количество мероприятий, направленных на охрану, сохранение, использование и популяризацию объектов историко-культурного наследия – 0 ед. | Количество мероприятий, направленных на охрану, сохранение, использование и популяризацию объектов историко-культурного наследия – 0 ед. | + |
| 8. Количество поступивших экземпляров в книжные фонды библиотек – 3500 ед. | Количество поступивших экземпляров в книжные фонды библиотек – 4954 ед. | + |
| 9. Количество посещений библиотеки – 143000 человек | Количество посещений библиотеки – 104628 человек | - |
| 10. Количество библиотек, подключенных к сети интернет - 1 | Количество библиотек, подключенных к сети интернет – 1 | + |
| 11. Количество обращений к цифровым ресурсам библиотеки - 2500 | Количество обращений к цифровым ресурсам библиотеки - 4676 | + |
| 12. Количество пользователей услугами музея – 5600 человек | Количество пользователей услугами музея – 3100 человек | - |
| 13. Количество мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - 6 | Количество мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – 6 | + |
| 14. Исполнение социально-правовых запросов - 700 | Исполнение социально-правовых запросов – 521 | - |
| 15. Количество публикаций официальной информации - 0 |  Количество публикаций официальной информации – 0 | + |
| 16. Среднее количество участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в муниципальных домах культуры) – 34 человека | Среднее количество участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в муниципальных домах культуры) – 34 человека | + |
| **3** | Развитие инфраструктуры сферы культуры | 17. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности – 77% | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности – 77% | + | 3 | 4 |  |
| 18. Количество мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы (приобретенного оборудования, инвентаря, орг.техники, мебели, музыкальных инструментов, костюмов, проведенных ремонтов и др.) - 15 | Количество мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы (приобретенного оборудования, инвентаря, орг.техники, мебели, музыкальных инструментов, костюмов, проведенных ремонтов и др.) – 15 | + |
| **4** | Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, развития художественного творчества и поддержка талантливой молодежи | 19. Количество одаренных детей, молодежи, принявших участие в областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и других мероприятиях – 17 человек | Количество одаренных детей, молодежи, принявших участие в областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и других мероприятиях – 17 человека | + | 3 | 3 |  |
| 20. Количество одаренных детей, получивших поддержку – 17 человек | Количество одаренных детей, получивших поддержку – 55 человек | + |
| **5** | Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений и организаций | 21. Количество проводимых мероприятий для детей и молодежи - 9 | Количество проводимых мероприятий для детей и молодежи - 11 | + | 3 | 4 |  |
| **6** | Создание условий для развития высших спортивных достижений и подготовки спортивного резерва | 22. Количество обучающихся в МБУ «Спортивная школа Брянского района» - 425 человек | Количество обучающихся в МБУ «Спортивная школа Брянского района» - 425 человек | + | 1 | 2 |  |
| 23. Количество призовых мест и медалей, завоеванных на региональных, всероссийских, международных соревнованиях - 40 | Количество призовых мест и медалей, завоеванных на региональных, всероссийских, международных соревнованиях – 10 | - |
| **7** | Создание условий для укрепления здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни | 24. Доля населения Брянского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 32,1% | Доля населения Брянского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 32,1% | + | 3 | 4 |  |
| 25.Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий- 24 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий – 24 | + |
| **8** | Осуществление мер, направленных на создание условий, обеспечивающих экономическое и социальное благополучие ветеранов | 26. Доля ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в районных социально-значимых мероприятиях, охваченных социальной поддержкой – 2% | Доля ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в районных социально-значимых мероприятиях, охваченных социальной поддержкой – 2% | + | 3 | 4 |  |
| **9** | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Брянского муниципального района | 27. Количество мероприятий в сфере туризма - 2 | Количество мероприятий в сфере туризма - 2 | + | 3 | 3 |  |
| **9. Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального района** **Брянской области",** *число оцениваемых задач-***3** Индикаторов оцениваемых – 13. (Выполнено – 12)*(администрация Брянского района - комитет по управлению муниципальным имуществом)* |
|  | Итого: |  | **6****(6-план)** | ***6>6****плановая эффективность*  |
| Цели муниципальной программы – эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Брянского района, рациональное его использование; распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Брянского района и государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Брянского района; соблюдение Земельного Законодательства в сфере муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципального образования «Брянский муниципальный район». |
| **1** | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Брянского района, рациональное его использование | 1. Изготовление технической документации в отношении объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию (переданных в муниципальную собственность района), в текущем году – 100% | Изготовление технической документации в отношении объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию (переданных в муниципальную собственность района), в текущем году – 100% | + | 2 | 3 |  |
| 2. Доля объектов недвижимости имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности Брянского района, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке – 99% | Доля объектов недвижимости имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности Брянского района, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке – 99% | + |
| 3. Количество заключенных договоров по аренде муниципального имущества – 15 единиц | Количество заключенных договоров по аренде муниципального имущества – 15 единиц | + |
| 4. Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества (передаваемого в аренду, приватизируемого) – 13 объектов | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества (передаваемого в аренду, приватизируемого) – 13 объектов | + |
| 5. Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение работ по улучшению имущества (взносы на капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области) – 100% | Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение работ по улучшению имущества (взносы на капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области) – 100% | + |
| 6. Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда имущества, перечисление части прибыли МУП) – 100% | Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда имущества, перечисление части прибыли МУП) – 93,1% | + |
| 7. Обеспечение содержания и ремонт зданий, сооружений, находящихся в муниципальной казне – 100% | Обеспечение содержания и ремонт зданий, сооружений, находящихся в муниципальной казне – 100% |  |
| **2** | Распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Брянского района и государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Брянского района | 8. Обеспечение формирования земельных участков для нужд района – 100%  | Обеспечение формирования земельных участков для нужд района – 100% | + | 3 | 3 |  |
| 9. Предоставление земельных участков в собственность многодетным семьям – 39 единиц  | Предоставление земельных участков в собственность многодетным семьям – 39 единиц | + |
| 10. Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков, расчет арендной платы которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Брянской области № 595-п от 28.08.17 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Брянской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» - 8 объектов | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков, расчет арендной платы которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Брянской области № 595-п от 28.08.17 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Брянской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» - 8 объектов |  |
| 11. Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков в соответствии со ст.39.11.ЗК «Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» - 19 объектов | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков в соответствии со ст.39.11.ЗК «Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» - 19 объектов |  |
| 12. Количество заключенных договоров по аренде земельных участков – 95 единиц | Количество заключенных договоров по аренде земельных участков – 95 единиц |  |
| 13. Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда, продажа, выкуп земельных участков) – 100% | Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда, продажа, выкуп земельных участков) – 100% |  |

Заместитель главы администрации

Брянского района – начальник

финансового управления С.Н. Воронцова

Трушкова Е.С.

94-11-38