**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Брянского муниципального района**

**Брянской области**

**за 2022 год**

с. Глинищево

2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач государственной политики в сфере социально-экономического развития и национальной безопасности осуществляется на основе реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации Брянского района от 07.04.2021 № 253.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Брянского района, утверждённым постановлением администрации Брянского района от 19.04.2019 № 303 (далее – Порядок) отраслевыми и функциональными органами администрации Брянского района (ответственными исполнителями) разработаны муниципальные программы.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета Брянского муниципального района Брянской области в 2022 году реализовывалось 11 муниципальных программ.

**Перечень муниципальных программ на 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы** | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1246 от 30.12.2021 |
| 2. | Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1192 от 27.12.2021 |
| 3. | Чистая вода | Постановление администрации Брянского района № 1257 от 30.12.2021 |
| 4. | Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1258 от 30.12.2021 |
| 5. | Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1251 от 30.12.2021 |
| 6. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1253 от 30.12.2021 |
| 7. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1259 от 30.12.2021 |
| 8. | Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1248 от 30.12.2021 |
| 9. | Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1252 от 30.12.2021 |
| 10. | Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального района Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 1238 от 29.12.2021 |
| 11. | Улучшение условий и охраны труда в Брянском муниципальном районе Брянской области | Постановление администрации Брянского района № 280 от 15.04.2021 |

В соответствии с Решением «О бюджете Брянского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения от 22.12.2022) общий объём финансирования на 2022 год 11-ти муниципальных программ был предусмотрен в сумме **1 880 147,3** тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

федерального бюджета – **271 330,8** тыс. рублей (**14,4 %** от общего объёма);

областного бюджета – **973 270,9** тыс. рублей (**51,8 %** от общего объёма);

бюджета муниципального образования – **635 545,6**  тыс. рублей (**33,8%** от общего объёма) (Приложение 1).

**Объем финансирования муниципальных программ, тыс. рублей**

**Выполнение показателей муниципальных программ**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Брянского района подготовлен на основе отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком.

По итогам оценки эффективности 2022 года у 8 муниципальных программ эффективность выше плановой, у 3 муниципальных программ эффективность плановая (Приложение 2):

**Эффективность выше плановой:**

1. «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области»;

2. «Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области»;

3. «Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области»;

4. «Чистая вода»;

5. «Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района Брянской области»;

6. «Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района Брянской области»;

7. «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области»;

8. «Улучшение условий и охраны труда в Брянском муниципальном районе Брянской области».

**Эффективность плановая:**

1. «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области»;

2. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе Брянской области»;

3. «Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального района Брянской области».

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Брянского муниципального района Брянской области за 2022 год**

| № п/п | **Наименование задачи муниципальной программы** | | **Основные результаты (индикаторы) реализации муниципальных программ Брянского района Брянской области** | | **Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов, баллов** | | **Итоговая оценка эффективности с учетом выполнения расходных обязательств, баллов** | | | **Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **утвержденные программой** | **предложенные к анализу** |  | |  | | |  |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | | **7** |
| 1. **Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области»,** *число оцениваемых задач* **– 8**   Индикаторов оцениваемых – 31. (Выполнено – 31)  *(администрация Брянского района)* | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | | |  | | **28**  **(24-план)** | | | ***28>24***  *Эффективность выше плановой* |
| Цель муниципальной программы – формирование устойчивой тенденции развития Брянского муниципального района, позволяющей в долгосрочной перспективе достичь показателя высокого уровня и качества жизни населения за счет эффективного исполнения администрацией Брянского района полномочий по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий Брянской области | | | | | | | | | | |
| **1** | Обеспечение деятельности администрации Брянского района по реализации установленных муниципальных полномочий | | Увеличение количества разработанных постановлений, распоряжений главы администрации Брянского района - 2810 | Увеличение количества разработанных постановлений, распоряжений главы администрации Брянского района - 2883 | + | 3 | 4 | | |  |
| Укомплектованность штата центрального аппарата, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию аппарата – 100% | Укомплектованность штата цен-трального аппарата, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию аппарата – 100% | + |
| Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, содержащихся в надлежащем состоянии - 21 | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, содержащихся в надлежащем состоянии - 21 | + |
| Укомплектованность штата ЕДДС, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию службы – 100% | Укомплектованность штата ЕДДС, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения пол-номочий, входящих в компетенцию службы – 100% | + |
| Количество населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО и КСЭОН при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных действиях – 45,121 тыс. человек | Количество населения, охваченного средствами оповещения РАСЦО и КСЭОН при возникновении чрезвы-чайных ситуаций и военных действиях – 45,121 тыс. человек | + |
|  |  | | Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, % - 100 | Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, % - 100 | + |  |  | | |  |
| **2** | Обеспечение деятельности администрации Брянского района по реализации отдельных государственных полномочий | | Количество штатных единиц, необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров - 1чел. | Количество штатных единиц, необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров – 1чел. | + | 3 | 3 | | |  |
| Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий - 3 чел. | Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий – 3 чел. | + |
| Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению полномочий по опеке и попечительству – 5 чел. | Количество штатных единиц необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению полномочий по опеке и попечительству – 5 чел. | + |
| Обеспечение составления списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 100% | Обеспечение составления списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 100% | + |
| **3** | Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянском муниципальном районе | | Увеличение доли граждан, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна» - 61,6 % | Увеличение доли граждан, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна» - 61,6% | + | 3 | 4 | | |  |
| **4** | Повышение эффективности реализации полномочий в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и экономики | | Количество населенных пунктов Брянского муниципального района, удаленных от мест дислокации подразделений пожарной охраны, обеспеченные первичными мерами пожарной безопасности (добровольной пожарной охраной) - 1 единица | Количество населенных пунктов Брянского муниципального района, удаленных от мест дислокации подразделений пожарной охраны, обеспеченные первичными мерами пожарной безопасности (добровольной пожарной охраной) – 1 единица | + | 3 | 3 | | |  |
| Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь из бюджета Брянского муниципального района, ед.-11 | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь из бюджета Брянского муниципального района, ед. - 11 | + |
| Количество отловленных безнадзорных собак на территории Брянского муниципального района – 135 собак | Количество отловленных безнадзорных собак на территории Брянского муниципального района – 135 собаки | + |
| Обеспечение жителей отдаленных поселений Брянского муниципального района (Пальцо) регулярностью движения автобусов пригородного сообщения на социально-значимых маршрутах – 100% | Обеспечение жителей отдаленных поселений Брянского муниципального района (Пальцо) регулярностью движения автобусов пригородного сообщения на социально-значимых маршрутах – 100% | + |
|  |  | | Количество объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, оборудованных системами обеспечения безопасности, ед. - 1 | Количество объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, оборудованных системами обеспечения безопасности, ед. - 1 | + |  |  | | |  |
| Укомплектованность пунктов временного размещения населения, ед. - 110 | 16. Укомплектованность пунктов временного размещения населения, ед. - 110 | + |
| **5** | Повышение эффективности реализации отдельных государственных и муниципальных полномочий в сфере социальной политики | | Рост числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории Брянского муниципального района, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в свои семьи – 20 | Рост числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории Брянского муниципального района, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в свои семьи – 20 | + | 3 | 3 | | |  |
| Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от общего их числа, у которых наступило право на получение жилого помещения – 67 % | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от общего их числа, у которых наступило право на получение жилого помещения – 67 % | + |
| Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в которых проведен комплекс мер, направленный на сохранение помещения в состоянии пригодном для проживания – 6 помещений | Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в которых проведен комплекс мер, направленный на сохранение помещения в состоянии пригодном для проживания – 6 помещений | + |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы за год - 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы за год - 1 | + |
| Доля обеспеченности лиц, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, гарантированной компенсацией (пенсия за выслугу лет) – 100% | Доля обеспеченности лиц, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, гарантированной компенсацией (пенсия за выслугу лет) – 100% | + |
| Доля обеспеченности лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Брянского района» ежемесячной денежной выплатой – 100% | Доля обеспеченности лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Брянского района» ежемесячной денежной выплатой – 100% | + |
| Рост числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории Брянского муниципального района, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в свои семьи, % - 100 | Рост числа граждан РФ, постоянно проживающих на территории Брянского муниципального района, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в свои семьи, % - 100 | + |
| **6** | Межбюджетные отношения с поселениями Брянского района | | Доля общей площади отремонтированных многоквартирных домов запланированных к ремонту в текущем финансовом году – 100% | Доля общей площади отремонтированных многоквартирных домов запланированных к ремонту в текущем финансовом году – 100% | + | 3 | 3 | | |  |
| Доля населения, обеспеченного коммунальными услугами -100% | Доля населения, обеспеченного коммунальными услугами -100% | + |
| **7** | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Транспортно-хозяйственной службы администрации Брянского района» | | Безаварийная работа инженерных систем оборудования – 100% | Безаварийная работа инженерных систем оборудования – 100% | + | 3 | 4 | | |  |
| Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение объектов – 100% | Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение объектов – 100% | + |
| Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии – 100% | Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии – 100% | + |
| Отношение автомобиле-дней пребывания подвижного состава в работоспособном состоянии к календарному времени его пребывания на автотранспортном предприятии (коэффициент технической готовности) – 100% | Отношение автомобиле-дней пребывания подвижного состава в работоспособном состоянии к календарному времени его пребывания на автотранспортном предприятии (коэффициент технической готовности) – 100% | + |
| **8** | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | | Производственный экологический контроль за состоянием окружающей среды на рекультивированном Мичуринском полигоне твердых коммунальных отходов в Брянском районе – 4 шт. | Производственный экологический контроль за состоянием окружающей среды на рекультивированном Мичуринском полигоне твердых коммунальных отходов в Брянском районе – 4 шт. | + | 3 | 4 | | |  |
| 1. **Муниципальная программа «Чистая вода»,** *число оцениваемых задач* **– 2**   Индикаторов оцениваемых – 6. (Выполнено – 6)  *(администрация Брянского района – отдел строительства, транспорта и связи)* | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | | |  | | **8**  **(6-план)** | | | **8>6**  *эффективность выше плановой* |
| Цель муниципальной программы – улучшение социальных условий жизни населения района и предоставление населению Брянского муниципального района Брянской области услуг по водоснабжению и водоотведению нормативного качества и в необходимом количестве | | | | | | | | | | |
| **1** | Модернизация и строительство объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | Строительство водопроводных сетей – 1,05 км | Строительство водопроводных сетей – 1,05 км | + | 3 | 4 | | |  |
| Строительство артезианских скважин – 3 шт. | Строительство артезианских скважин – 3 шт. | + |
| Строительство водонапорных башен – 1 шт. | Строительство водонапорных башен – 1 шт. | + |
| **2** | Обеспечение повышения качества, энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет внедрения современных технологий | | Реконструкция канализационных сетей – 0 км | Реконструкция канализационных сетей – 0 км | + | 3 | 4 | | |  |
| Реконструкция очистных сооружений – 0 шт. | Реконструкция очистных сооружений – 0 шт. | + |
| Строительство очистных сооружений – 0 шт. | Строительство очистных сооружений – 0 шт. | + |
| 1. **Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района Брянской области»,** *число оцениваемых задач***- 1**   Индикаторов оцениваемых – 3. (Выполнено - 3)  *(администрация Брянского района – отдел строительства, транспорта и связи)* | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | | |  | | **4**  **(3-план)** | | | **4>3**  *эффективность выше плановой* |
| Цель муниципальной программы – улучшение социальных условий жизни сельского населения района | | | | | | | | | | |
| **1** | Повышение уровня газификации населенных пунктов природным газом | | Строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов – 0 км | Строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов – 0 км | + | 3 | 4 | | |  |
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 100% | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет – 100% | + |
| Количество объектов, мощность – 1/1,45 | Количество объектов, мощность – 1/1,45 | + |
| 1. **Муниципальная программа «Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области»,**   *число оцениваемых задач-* **2**  Индикаторов оцениваемых – 3. (Выполнено – 3)  *(администрация Брянского района – отдел строительства, транспорта и связи)* | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | | |  | | **8**  **(6-план)** | | | **8˃6**  *Эффективность выше плановой* |
| Цель муниципальной программы – повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог Брянского района общего пользования местного значения | | | | | | | | | | |
| **1** | Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Брянского муниципального района, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в границах населенных пунктов | | Прирост сети автомобильных дорог местного значения – 0 км | Прирост сети автомобильных дорог местного значения – 0 км | + | 3 | 4 | | |  |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 52 902,50 кв.м | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 59 907,53 кв.м | + |
| **2** | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Брянского муниципального района, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в границах населенных пунктов с выполнением работ по их содержанию и ремонту. | | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий - 0 % | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий - 0 % | + | 3 | 4 | | |  |
| **5. Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе Брянской области",** *число оцениваемых задач-3*  Индикаторов оцениваемых – 2. (Выполнено – 2)  *(администрация Брянского района – сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав)* | | | | | | | | | | |
|  | ИТОГО: | | | |  | | **9**  **(9-план)** | | | **9=9**  *эффективность плановая* |
| Цель муниципальной программы – профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | | | | | |
| **1** | Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики при проведении профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах и учреждениях системы | | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 59% | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия. От общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 59% | + | 3 | 3 | | |  |
| **2** | Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних | | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, получивших правовое просвещение, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 100% | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, получивших правовое просвещение, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 100% | + | 3 | 3 | | |  |
| **3** | Формирование здорового образа жизни несовершеннолетних | | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия. От общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 59% | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия. От общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 59% | + | 3 | 3 | | |  |
| 1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Брянского муниципального района**   **Брянской области»***,*  *число оцениваемых задач- 4*  Индикаторов оцениваемых – 14. (Выполнено - 14)  *(финансовое управление администрации Брянского района)* | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | | |  | | **13**  **(12-план)** | | | **13˃12**  *Эффективность выше плановой* |
| Цели муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Брянского района; создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета района; создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | |
| **1** | Реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение муниципального внутреннего долга Брянского района | | Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ - 10% | Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ – 0,3% | + | 3 | 3 | | |  |
| **2** | Внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами | | Формирование проекта и исполнение бюджета района - да | Формирование проекта и исполнение бюджета района - да | + | 3 | 4 | | |  |
| Составление и ведение сводной бюджетной росписи - да | Составление и ведение сводной бюджетной росписи - да | + |
| Ведение реестра расходных обязательств - да | Ведение реестра расходных обязательств - да | + |
| Формирование консолидированной бюджетной отчетности – 13 раз | Формирование консолидированной бюджетной отчетности – 13 раз | + |
| Выполнение утвержденного плана контрольных мероприятий – 10 проверок | Выполнение утвержденного плана контрольных мероприятий – 10 проверок | + |
| Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета района – 100 % | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета района – 104 % | + |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана – 9% | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана – 12,8% | + |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района-0% | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района– 0% | + |
| Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ – 90% | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках бюджетных целевых программ – 96,9% | + |
| Исполнение бюджета всеми распорядителями бюджетных средств в единой программной системе «Свод-Смарт» - 100% | Исполнение бюджета всеми распорядителями бюджетных средств в единой программной системе «Свод-Смарт» - 100% | + |
| **3** | Сбалансированное управление расходами районного бюджета | | Соблюдение методики Брянской области при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений - да | Соблюдение методики Брянской области при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений - да | + | 3 | 3 | | |  |
| **4** | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Брянском районе в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения | | Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности – не более 1,5 раз | Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности – 1,3 раз | + | 3 | 3 | | |  |
| **7. Муниципальная программа «Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе Брянской области»,**  *число оцениваемых задач- 13*  Индикаторов оцениваемых – 28. (Выполнено – 28)  *(управление образования администрации Брянского района)* | | | | | | | | | | |
|  | | Итого: | | |  | | **42**  **(39-план)** | | | **42>39**  *эффективность выше плановой* |
| Цели муниципальной программы - обеспечение условий для создания современной модели образования на территории Брянского муниципального района и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании; обеспечение необходимых условий в соответствии с нормами, СНиПами для обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования; обеспечение социальной поддержки одаренных детей; компенсация части родительской платы родителям детей, пребывающих в образовательных организациях, социальная поддержка работающих в сфере образования; комплексная поддержка деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство для повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся. | | | | | | | | | | |
| **1** | Совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства | | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 1,80 % | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 0 % | + | 3 | 3 | | |  |
| Доля школьников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами – 100% | Доля школьников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами – 100% | + |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе – 100% | . Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе – 108% | + |
| **2** | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | | Доля дошкольников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами – 100% | Доля дошкольников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: – 100% | + | 3 | 3 | | |  |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 3 до 7 лет – 100% | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 3 до 7 лет – 100% | + |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 2 до 3 лет – 75% | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях в возрасте от 2 до 3 лет – 75,5% | + |
|  |  | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования-100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования-107,4% | + |  |  | | |  |
| **3** | Обеспечение условий для повышения квалификации и переподготовки учителей и руководителей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации (или профессиональную переподготовку) в соответствии с федеральными государственными стандартами – 100% | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации (или профессиональную переподготовку) в соответствии с федеральными государственными стандартами – 100% | + | 3 | 4 | | |  |
| **4** | Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях | | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях  - в возрасте от 3 до 7 лет – 100% | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях  - в возрасте от 3 до 7 лет – 100% | + | 3 | 3 | | |  |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях  - в возрасте от 2 до 3 лет – 70% | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях  - в возрасте от 2 до 3 лет – 75,5% | + |
| **5** | Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций в соответствии с «майскими» Указами Президента Российской Федерации | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе – 100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе – 108% | + | 3 | 4 | | |  |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования – 100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования – 107,4% | + |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе – 100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе – 140,40% | + |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе-100% | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе-108% | + |
| **6** | Создание условий для повышения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования | | Доля обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями – 88% | Доля обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями – 91,3% | + | 3 | 4 | | |  |
| Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель –3 единицы | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель – 3 единицы | + |
| Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков – 5 единиц | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков – 11 единиц | + |
| Количество помещений муниципальных общеобразовательных организаций, приведенных в соответствии с брендбуком «Точка роста» - 6 единицы | Количество помещений муниципальных общеобразовательных организаций, приведенных в соответствии с брендбуком «Точка роста» - 6 единицы | + |
| Охват мероприятиями по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействия с детскими общественными объединениями в общеобразовательных рганизациях-100% | Охват мероприятиями по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействия с детскими общественными объединениями в общеобразовательных рганизациях-100% | + |
| Количество муниципальных образовательных организаций, в которой создана цифровая образовательная среда-3 единицы | Количество муниципальных образовательных организаций, в которой создана цифровая образовательная среда-6 единицы | + |
| **7** | Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся | | Охват питанием обучающихся – 100% | Охват питанием обучающихся – 100% | + | 3 | 4 | | |  |
| Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 100% | Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 100% | + |
| **8** | Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на увеличение количества участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня – 65% | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня – 66% | + | 3 | 4 | | |  |
| Доля обучающихся по программам общего образования – призеров муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянский район – 28% | Доля обучающихся по программам общего образования – призеров муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянский район – 28% | + |
| **9** | Организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха – 40% | . Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха – 40% | + | 3 | 3 | | |  |
| Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 7% | Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 14% | + |
| **10** | Предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 100% | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях – 100% | + | 3 | 3 | | |  |
| **11** | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Брянской области | | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников, отдельным категориям граждан образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100% | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников, отдельным категориям граждан образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности – 100% | + | 3 | 3 | | |  |
| **12** | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | Охват ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 100% | Охват ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 100% | + | 3 | 4 | | |  |
| **8. Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном районе Брянской области»,**  *число оцениваемых задач-8*  Индикаторов оцениваемых – 21. (Выполнено – 19)  *(управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Брянского района)* | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | | |  | | **27**  **(24 план)** | | | **27>24**  *эффективность выше плановой* |
| Цели муниципальной программы – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества; обеспечение социально-экономических, организационных условий для гражданского становления, эффективной самореализации молодежи, привлечение потенциала молодежи, привлечение потенциала молодежи к решению социально-значимых задач Брянского района; развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом; обеспечение социально-экономической поддержки ветеранов и граждан пожилого возраста; формирование и популяризация на территории Брянского района конкурентоспособных туристско-рекреационных объектов. | | | | | | | | | | |
| **1** | Сохранение, развитие творческого потенциала и поддержка местного традиционного художественного творчества на территории Брянского района | | Количество участников коллективов художественной самодеятельности и клубных формирований – 2350 человек | Количество участников коллективов художественной самодеятельности и клубных формирований – 2339 человек | - | 1 | 2 | | |  |
| Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства – 1126 человек | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства – 1126 человек | + |
| Численность специалистов учреждений культуры, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района – 64 человек | Численность специалистов учреждений культуры, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района – 64 человек | + |
| Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилых помещений, работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района – 23 человека | Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилых помещений, работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянского района – 23 человека | + |
| **2** | Обеспечение свободы творчества, прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям | | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий – 3335 ед. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий – 3297 ед. | - | 2 | 3 | | |  |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий -256850 человек | Количество участников культурно-массовых мероприятий - 279303 человек | + |
| Количество поступивших экземпляров в книжные фонды библиотек – 3500 ед. | Количество поступивших экземпляров в книжные фонды библиотек – 3903 ед. | + |
| Количество посещений библиотеки – 150000 человек | Количество посещений библиотеки – 167793 человек | + |
| Количество обращений к цифровым ресурсам библиотеки – 3500 ед. | Количество обращений к цифровым ресурсам библиотеки – 8785 ед. | + |
| Количество пользователей услугами музея – 9130 человек | Количество пользователей услугами музея – 10017 человек | + |
| Исполнение социально-правовых запросов статистическая форма планово-отчетной документации архивных учреждений № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности» - 700 ед. | Исполнение социально-правовых запросов статистическая форма планово-отчетной документации архивных учреждений № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности» – 841 ед. | + |
| **3** | Развитие инфраструктуры сферы культуры | | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности – 77% | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности – 77% | + | 3 | 4 | | |  |
| Количество мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы (приобретенного оборудования, инвентаря, орг.техники, мебели, музыкальных инструментов, костюмов, проведенных ремонтов и др.) - 10 | Количество мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы (приобретенного оборудования, инвентаря, орг.техники, мебели, музыкальных инструментов, костюмов, проведенных ремонтов и др.) – 10 | + |
| **4** | Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, развития художественного творчества и поддержка талантливой молодежи | | Количество одаренных детей, молодежи, принявших участие в областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и других мероприятиях – 20 человек | Количество одаренных детей, молодежи, принявших участие в областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и других мероприятиях –20 человека | + | 3 | 3 | | |  |
| Количество одаренных детей, получивших поддержку – 55 человек | Количество одаренных детей, получивших поддержку – 55 человек | + |
| **5** | Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений и организаций | | Количество проводимых мероприятий для детей и молодежи – 8 единиц | Количество проводимых мероприятий для детей и молодежи – 8 единиц | + | 3 | 4 | | |  |
| **6** | Создание условий для развития высших спортивных достижений и подготовки спортивного резерва | | Количество обучающихся в МБУ «Спортивная школа Брянского района» - 425 человек | Количество обучающихся в МБУ «Спортивная школа Брянского района» - 425 человек | + | 3 | 4 | | |  |
| Количество призовых мест и медалей, завоеванных на региональных, всероссийских, международных соревнованиях – 45 ед. | Количество призовых мест и медалей, завоеванных на региональных, всероссийских, международных соревнованиях – 45 ед. | + |
| **7** | Создание условий для укрепления здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни | | Доля населения Брянского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 36% | Доля населения Брянского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 36% | + | 3 | 4 | | |  |
| Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий- 25 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий – 25 | + |
| **8** | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Брянского муниципального района | | Количество мероприятий в сфере туризма - 2 | Количество мероприятий в сфере туризма - 3 | + | 3 | 3 | | |  |
| **9. Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Брянского муниципального района**  **Брянской области",**  *число оцениваемых задач-***2**  Индикаторов оцениваемых – 12. (Выполнено – 10)  *(администрация Брянского района - комитет по управлению муниципальным имуществом)* | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | | |  | **6**  **(6-план)** | | ***6=6***  *плановая эффективность* | | |
| Цели муниципальной программы – эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Брянского района, рациональное его использование; распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Брянского района и государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Брянского района; соблюдение Земельного Законодательства в сфере муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципального образования «Брянский муниципальный район». | | | | | | | | | | |
| **1** | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Брянского района, рациональное его использование | | Изготовление технической документации в отношении объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию (переданных в муниципальную собственность района), в текущем году – 100% | Изготовление технической документации в отношении объектов муниципальной собственности, введенных в эксплуатацию (переданных в муниципальную собственность района), в текущем году – 100% | + | 3 | 4 | | |  |
| Доля объектов недвижимости имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности Брянского района, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке – 99% | Доля объектов недвижимости имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности Брянского района, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке – 100% | + |
| Количество заключенных договоров по аренде муниципального имущества – 20 единиц | Количество заключенных договоров по аренде муниципального имущества – 20 единиц | + |
| Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества (передаваемого в аренду, приватизируемого) – 20 объектов | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества (передаваемого в аренду, приватизируемого) – 20 объектов | + |
| Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение работ по улучшению имущества (взносы на капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области) – 100% | Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение работ по улучшению имущества (взносы на капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области) – 100% | + |
| Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда имущества, перечисление части прибыли МУП) – 100% | Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда имущества, перечисление части прибыли МУП) – 100% | + |
| **2** | Эффективное распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Брянского района и государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Брянского района | | Обеспечение формирования земельных участков для нужд района – 100% | Обеспечение формирования земельных участков для нужд района – 91,76% | - | 1 | 2 | | |  |
| Предоставление земельных участков в собственность многодетным семьям – 70 единиц | Предоставление земельных участков в собственность многодетным семьям – 71 единиц | + |
| Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков, расчет арендной платы которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Брянской области № 595-п от 28.08.17 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Брянской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» - 160 объектов | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков, расчет арендной платы которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Брянской области № 595-п от 28.08.17 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Брянской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» - 160 объектов | - |
| Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков в соответствии со ст.39.11.ЗК «Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» - 55 объектов | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении земельных участков в соответствии со ст.39.11.ЗК «Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» - 38 объектов | - |
| 12. Количество заключенных договоров по аренде земельных участков – 96 единиц | Количество заключенных договоров по аренде земельных участков – 105 единиц | + |
| 13. Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда, продажа, выкуп земельных участков) – 100% | Исполнение плана по неналоговым доходам районного бюджета, администрируемых Комитетом (аренда, продажа, выкуп земельных участков) – 100% | + |
| **10. Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**  **Брянского муниципального района Брянской области",**  *число оцениваемых задач-***2**  Индикаторов оцениваемых – 2. (Выполнено – 2)  *(администрация Брянского района – отдел жилищно-коммунального хозяйства)* | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | | |  | **6**  **(6-план)** | | ***6=6***  *плановая эффективность* | | |
| Цели муниципальной программы – повышение эффективности деятельности организаций коммунального комплекса | | | | | | | | | | |
| **1** | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов ЖКХ | | Капитально отремонтированные объекты ЖКХ, шт. - 1 | Капитально отремонтированные объекты ЖКХ, шт. - 1 | + | 3 | 3 | | |  |
| **2** | Приобретение специализированной техники | | Приобретение специализированной техники, шт.- 3 | Приобретение специализированной техники, шт. - 3 | + | 3 | 3 | | |  |
| **11. Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Брянском муниципальном районе Брянской области",**  *число оцениваемых задач-***4**  Индикаторов оцениваемых – 7. (Выполнено – 6)  *(администрация Брянского района – отдел труда, предпринимательства и инвестиций)* | | | | | | | | | | |
|  | Итого: | | | |  | **14**  **(12-план)** | | | ***14>12***  *Эффективность выше плановой* | |
| Цели муниципальной программы – улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории Брянского муниципального района | | | | | | | | | | |
| **1** | Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников | | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом - 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом - 4 | - | 1 | 2 | | |  |
| Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров - 1 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров - 1 | + |
| **2** | Обеспечение проведения специальной оценки условий труда | | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда - 400 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда - 553 | + | 3 | 4 | | |  |
| **3** | Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения | | Количество прошедших обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов - 240 | Количество прошедших обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов - 1328 | + | 3 | 4 | | |  |
| Количество работников прошедших обучение и проверку знаний по охране труда - 1100 | Количество работников прошедших обучение и проверку знаний по охране труда - 4468 | + |
| **4** | Использование новых информационных возможностей и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере охраны труда | | Подготовка и участие в реализации мероприятий посвященных ежегодному Всемирному дню охраны труда (28 апреля) - 14 | Подготовка и участие в реализации мероприятий посвященных ежегодному Всемирному дню охраны труда (28 апреля) - 14 | + | 3 | 4 | | |  |
| Обеспечение функционирования раздела «Охрана труда» на официальном сайте Брянского муниципального района - 13 | Обеспечение функционирования раздела «Охрана труда» на официальном сайте Брянского муниципального района - 30 | + |

Заместитель главы администрации

Брянского района – начальник

финансового управления С.Н. Воронцова

Трушкова Е.С.

94-11-38